## Johnny
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Elaboração da Timesheet completa | 30min | 45min | COMPLETO |  | SPRINT 1
Arquitetura - Lista de Interfaces | 1h | 50min | COMPLETO
Arquitetura - Lista de Informações | 1h | 1h30min | COMPLETO
Arquitetura - Lista de Integração | 1h | 20min | INCOMPLETO | Fazer desenho melhor do que será usado conforme visto
Documentação - Controle de promoção | 2h | 20min | EM ANDAMENTO | Atualizar documentação de CRUD de produto Acabar de desenhar diagrama de classes
Código - Controle de Promoção | 8h
Teste - Controle de Promoção | 1h
Documentação - Gerar Relatório Pizza | 2h |  |  |  | SPRINT 2
Código - Gerar Relatório Pizza | 10h
Teste - Gerar Relatório Pizza | 1h
Integração no módulo - Controle de Promoção | 3h |  |  |  | SPRINT 3
Integração no módulo - Gerar Relatório Pizza | 3h
Integração no módulo - Módulos completos | 8h
Atualizar cronograma | 30min | 10min | REVER | Adicionar CRUD - Produto Redefinir conforme feriados e estimativas de provas | MISC
Atualizar timesheet | 10min | 12min |  | Formato com sprint

## Anselmo
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Documentação - Cadastro Cliente | 3h | 1h10min | COMPLETO |  | SPRINT 1
Código - Cadastro Cliente | 12h |  | EM ANDAMENTO | Codificação inicial Página de login criada
Teste - Cadastro Cliente | 1h
Documentação - Fazer Pedido | 3h |  |  |  | SPRINT 2
Código - Fazer Pedido | 15h
Teste - Fazer Pedido | 1h
Documentação - Atualizar Pedido | 2h |  |  |  | SPRINT 3
Código - Atualizar Pedido | 8h
Teste - Atualizar Pedido | 1h

## Lucas
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Criar cardápio genérico para testes | 1h | 1h | COMPLETO |  | SPRINT 1
Documentação - Cadastro Produto | 3h | 1h30min | COMPLETO
Código - Cadastro Produto | 12h |  | EM ANDAMENTO | Familiarização com o ambiente Início da codificação
Teste - Cadastro Produto | 1h
Documentação - Enviar Feedback | 3h |  |  |  | SPRINT 2
Código - Enviar Feedback | 8h
Teste - Enviar Feedback | 1h
Documentação - Gerar Relatório Feedback | 2h |  |  |  | SPRINT 3
Código - Gerar Relatório Feedback | 10h
Teste - Gerar Relatório Feedback | 1h

## Thiago
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Documentação - Ordenar Produto | 3h | 2h50min | COMPLETO |  | SPRINT 1
Código - Ordenar Produto | 8h |  | EM ANDAMENTO | Preparação do ambiente
Teste - Ordenar Produto | 1h
Documentação - API Estoque | 3h |  |  |  | SPRINT 2
Código - API Estoque | 10h
Teste - API Estoque | 2h
Documentação - API Pagamento | 3h |  |  |  | SPRINT 3
Código - API Pagamento | 10h
Teste - API Pagamento | 2h

## Nsunda
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Levantamento inicial de dados de Relatórios | 1h | 1h | COMPLETO |  | SPRINT 1
Documentação - Gerar Relatório RH | 2h | 1h30min | COMPLETO | Doc. Especificação do módulo de BI
Código - Gerar Relatório RH | 10h |  | EM ANDAMENTO | Preparação do ambiente
Teste - Gerar Relatório RH | 1h
Documentação - Gerar Relatório Estoque | 2h |  |  |  | SPRINT 2
Código - Gerar Relatório Estoque | 10h
Teste - Gerar Relatório Estoque | 1h
Documentação - Gerar Relatório Financeiro | 2h |  |  |  | SPRINT 3
Código - Gerar Relatório Financeiro | 10h
Teste - Gerar Relatório Financeiro | 1h