## Johnny
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Elaboração da Timesheet completa | 30min | 45min | COMPLETO
Arquitetura - Lista de Interfaces | 1h | 20min | INCOMPLETO | Falar com outros Arquitetos
Arquitetura - Lista de Informações | 1h | 1h30min | INCOMPLETO | Falar com outros Arquitetos
Arquitetura - Lista de Integração | 1h | 20min | INCOMPLETO | Falar com outros Arquitetos
Documentação - Controle de promoção | 2h
Documentação - Gerar Relatório Pizza | 2h
Código - Controle de Promoção | 8h
Código - Gerar Relatório Pizza | 10h
Teste - Controle de Promoção | 1h
Teste - Gerar Relatório Pizza | 1h
Integração - Controle de Promoção | 3h
Integração - Gerar Relatório Pizza | 3h
Atualizar cronograma | 30min |  |  | Adicionar CRUD - Produto

## Anselmo
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Documentação - Cadastro Cliente | 3h | 1h10min | COMPLETO
Documentação - Fazer Pedido | 3h
Documentação - Atualizar Pedido | 2h
Código - Cadastro Cliente | 12h
Código - Fazer Pedido | 15h
Código - Atualizar Pedido | 8h
Teste - Cadastro Cliente | 1h
Teste - Fazer Pedido | 1h
Teste - Atualizar Pedido | 1h

## Lucas
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Criar cardápio genérico para testes | 1h | 1h | COMPLETO
Documentação - Cadastro Produto | 3h | 1h30min | EM ANDAMENTO | -
Documentação - Enviar Feedback | 3h
Documentação - Gerar Relatório Feedback | 2h
Código - Cadastro Produto | 12h
Código - Enviar Feedback | 8h
Código - Gerar Relatório Feedback | 10h
Teste - Cadastro Produto | 1h
Teste - Enviar Feedback | 1h
Teste - Gerar Relatório Feedback | 1h

## Thiago
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Documentação - Ordenar Produto | 3h | 2h20min | EM ANDAMENTO | -
Documentação - API Estoque | 3h
Documentação - API Pagamento | 3h
Código - Ordenar Produto | 8h
Código - API Estoque | 10h
Código - API Pagamento | 10h
Teste - Ordenar Produto | 1h
Teste - API Estoque | 2h
Teste - API Pagamento | 2h

## Nsunda
Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Realizado | STATUS | OBS
Levantamento inicial de dados de Relatórios | 1h | 1h | COMPLETO
Documentação - Gerar Relatório Financeiro | 2h
Documentação - Gerar Relatório RH | 2h
Documentação - Gerar Relatório Estoque | 2h
Código - Gerar Relatório Financeiro | 10h
Código - Gerar Relatório RH | 10h
Código - Gerar Relatório Estoque | 10h
Teste - Gerar Relatório Financeiro | 1h
Teste - Gerar Relatório RH | 1h
Teste - Gerar Relatório Estoque | 1h